## task list 16-02-61
การรับชำระเงินแบบ Off-line
Item | Task | Service | Start Date | End Date | Status | Remark | Deliver date to IEC
ในฝั่งของเครื่อง POS ที่รับชำระ Off-line
1 | สามารถรับชำระ full payment | IBACSS, บริการอื่น | 2018-01-02 | 14/2/2018
2 | สามารถรับชำระ partial payment | IBACSS | 2018-01-02 | 2018-08-02
3 | สามารถ scan barcode/qr code | IBACSS | 23/2/2018 | 27/2/2018
4 | วิธีการรับชำระ เงินสด , เช็ค , บัตรเครดิต และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | IBACSS, บริการอื่น | 15/2/2018 | 22/2/2018
5 | ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ | IBACSS, บริการอื่น | 2018-07-02 | 2018-08-02
7 | สามารถยกเลิกการรับชำระเงินภายในวัน | IBACSS, บริการอื่น | 2018-03-02 | 2018-05-02
8 | สามารถดูประวัติรับชำระเงินที่เก็บในเครื่อง POS | IBACSS, บริการอื่น | 2018-12-02 | 15/2/2018
9 | สามารถดูรายงานที่เก็บในเครื่อง POS :
| รายงานรับชำระเงินประจำวัน | IBACSS, บริการอื่น | 2018-01-02 | 2018-02-02
| รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีเต็มรูป | IBACSS, บริการอื่น | 2018-03-02 | 2018-04-02
| รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ | IBACSS, บริการอื่น | 2018-05-02 | 2018-06-02
10 | resend ข้อมูลการรับชำระเงินและข้อมูลยกเลิกไปปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบ EPIS โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบเชื่อมโยงได้เป็นปกติ | IBACSS, บริการอื่น | 23/2/2018 | 27/2/2018
11 | resend ข้อมูลการรับชำระเงินและข้อมูลยกเลิกไปปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบ IBACSS โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบเชื่อมโยงได้เป็นปกติ | IBACSS | 23/2/2018 | 27/2/2018
ในฝั่งของระบบส่วนกลาง (เกิดหลังจากข้อ 10-11)
12 | สามารถดูประวัติการรับชำระเงิน | IBACSS, บริการอื่น | 2018-01-03 | 2018-02-03
13 | สามารถดูรายการเปลี่ยนแปลงของหนี้ IBACSS | IBACSS | 2018-03-03 | 2018-04-03
14 | สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อ พิมพ์ซ้ำ สำเนา ใบแทน และดูประวัติการพิมพ์ได้ | IBACSS, บริการอื่น | 2018-08-03 | 2018-12-03
15 | สามารถยกเลิกข้ามวัน | IBACSS, บริการอื่น | 2018-05-03 | 2018-09-03
16 | รายงานรับชำระเงิน Offline | IBACSS, บริการอื่น | 13/3/2018 | 13/3/2018 |  | แยกเมนู
17 | รายงานแบบ online ที่เกี่ยวข้อง | IBACSS, บริการอื่น | 14/3/2018 | 14/3/2018 |  | ดูเมนูรายงานทั้งหมด
| รายงานรับชำระเงิน (ตรงฟิลด์สถานะ ใส่คำว่า 'Offline' กรณียกเลิก ใส่คำว่า "ยกเลิก-offline") | IBACSS, บริการอื่น | 15/3/2018 | 15/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีเต็มรูป | IBACSS, บริการอื่น | 16/3/2018 | 16/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ | IBACSS, บริการอื่น | 17/3/2018 | 17/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ รายเดือน | IBACSS, บริการอื่น | 18/3/2018 | 18/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย | IBACSS, บริการอื่น | 19/3/2018 | 19/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายเดือน | IBACSS, บริการอื่น | 20/3/2018 | 20/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| รายงานยกเลิกการรับชำระเงินภายในวัน | IBACSS, บริการอื่น | 21/3/2018 | 21/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| รายงานยกเลิกการรับชำระเงินข้ามวัน | IBACSS, บริการอื่น | 22/3/2018 | 22/3/2018 |  | ยังไม่มีหน้าจอ
| รายงานสรุปการรับชำระเงิน | IBACSS, บริการอื่น | 23/3/2018 | 23/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
18 | แสดงข้อมูลการรับชำระเงิน offline ที่หน้าปิดบัญชีให้ถูกต้อง
| ปิดบัญชีระดับ user | IBACSS, บริการอื่น | 24/3/2018 | 31/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
| ปิดบัญชีระดับ shop | IBACSS, บริการอื่น | 24/3/2018 | 31/3/2018 |  | มีหน้าจอของรายงาน online แล้ว
ในส่วน Management
19 | จัดการข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรับชำระที่รับชำระเงินแบบ Offline | IBACSS, บริการอื่น | 2018-01-02 | 2018-05-02 |  | มีหน้าจออยู่แล้ว แต่จะต้องมีการปรับแก้
| จัดการข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง client (POS) ที่รับชำระเงินแบบ Offline | IBACSS, บริการอื่น | 2018-01-02 | 2018-05-02 |  | มีหน้าจออยู่แล้ว แต่จะต้องมีการปรับแก้
| จัดการข้อมูลเกี่ยวกับ user (user payment และ approval user)ที่ใช้รับชำระเงินแบบ Offline | IBACSS, บริการอื่น | 2018-01-02 | 2018-05-02 |  | มีหน้าจออยู่แล้ว แต่จะต้องมีการปรับแก้

## 13-02-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. Sync Data
8. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  | Dev. | Tester
24-05-62
|  | Dev. | Tester
24-05-62
รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
|  | Dev. | Tester
24-05-62
|  | Dev. | Tester
24-05-62
|  | Dev. | Tester
24-05-62
|  | Dev. | Tester
24-05-62
รายงานการรับชำระเงิน
|  | Dev. | Tester
24-05-62
|  | Dev. | Tester
24-05-62
รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
|  | Dev. | Tester
27-05-62
รายงานภาษีขายใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็ม
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
เหลือรับชำระ VAT 10 แต่ไม่แสดง summary VAT 10%
แก้แล้ววันที่ 1/6/2019
|  | Dev. | Tester
รอเทสอีกครั้ง
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
รายงานภาษีขายใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
|  | Dev. | Tester
27-05-62
ติดในส่วนของการแสดงผลหน้าจอนี้ไว้ก่อนคับ
Sync Data
user ที่ sync มาจาก Online ต้องมีข้อมูล Business Place (BP) , Business Area (BA) และเครื่องรับชำระมาด้วย
ตัวอย่างเช่น User EPIS6 อยู่นนทบุรี BP คือ 01335 , BA คือ 1704 และmapเครื่องรับชำระ คือ Pos ID = 01 , Pos name = NON-POS01 ทั้งนี้เพื่อนำมาแสดงในรายงานต่างๆ
*ข้อมูลเหล่านี้อยู่ใน Table Online คือ Table MASOFFICER และ MASSHOP
Dev
ส่วนนี้ผมทำเป็นไฟล์ properties เก็บแยกไว้ต่างหากคับ ไม่จำเป็นต้องมีเก็บไว้ใน database
เพราะว่าโปรแกรมของสาขานั้นจะ sync user เฉพาะสาขานั้นๆ ไม่มีทางได้ user สาขาอื่น
สรุปแล้วหน้านี้ ฝ่าย IEC เป็นฝ่ายทำ 27-05-62
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
ขายเชื่อ
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
เคสรับชำระ muti method รับชำระ 500 บาท ชำระโดย เงินสด 300 , บัตรเครดิต 100 , เช็ค 50 , WT 50
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังแสดง method , เลขที่อ้างอิง ไม่ครบ
รอเทสอีกครั้ง เนื่องจากรอบนี้รับชำระ muti method ไม่ได้ 27-05-62
เคส หนี้สูญ IBACSS (WO_IBACSS)
|  | Dev. | Tester
ยังขึ้น รอหักล้าง เหมือนเดิม 27-05-62
รายการที่ยกเลิกใน Local Offline
|  | Dev. | Tester
รายการที่ยกเลิกบน Local ข้อมูลยังไม่เข้า online
รอเทสใหม่ 27-05-62
ขายสด
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
ฝั่งระบบส่วนกลาง บนออนไลน์
พิมพ์ใบเสร็จซ้ำ
|  | Dev. | Tester
27-05-62
รายงานรับชำระเงิน Offline
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 27-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 27-05-62
รายงานภาษีขายใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป
|  | Dev. | Tester
27-05-62
|  | Dev. | Tester
27-05-62
รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 27-05-62
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 27-05-62
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายเดือน
|  | Dev. | Tester
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายเดือน ไม่มีแล้ว 27-05-62
รายงานยกเลิกการรับชำระเงิน
|  | Dev. | Tester
รายการยกเลิกจาก Local ยังไม่เข้า online
ชำระ VAT10%
เมื่อส่งเข้าออนไลน์ บันทึก VAT Rate ไม่ถูกต้อง
DB ออนไลน์ บันทึก VAT Rate ไม่ถูกต้อง
DB ออนไลน์ บันทึก VAT Rate ไม่ถูกต้อง
DB ออนไลน์ บันทึกข้อมูลไม่ครบ
แสดงจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง
รายงาน PDF ไม่แสดงรายการรับชำระ Offline
แสดงจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง
เปลี่ยน Label เป็นภาษาไทยทั้งหมด
หน้าเว็บ ต้องเป็นภาษาไทยทั้งหมด
summary ของรายงาน excel ไม่ต้องแสดง
แก้ไขชื่อเมนู เป็นรายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีเต็มรูป และ
รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
หน้าแสดงข้อมูล รายงานภาษีขายใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้เปลี่ยนหน้าจอใหม่ ให้เลียนแบบจากระบบ Online
ตัวอย่างจากระบบออนไลน์ รายงานภาษีขายใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ยกตัวอย่างมีรายการรับชำระ 5 รายการ receipt no. 01 , 02 , 03 , 04 , 05 ในส่วนนี้จะแสดงรายการ receipt no. แรก From คือ 01 และ receipt no. สุดท้าย To คือ 05
ฟิลด์จำนวนใบกำกับภาษี และจำนวนเงินทั้งหมด จะแสดงรวมทั้งหมด ทั้ง 5 รายการ หากมี receipt ที่ได้ยกเลิกไป จะไปหักลบจาก receipt ที่แสดง เช่น receipt 04 ยกเลิกไป จำนวนใบกำกับภาษีจะหายไป 1 รายการ เหลือแสดง 4 รายการ และจำนวนเงินทั้งหมดจะเหลือแค่ 4 รายการ
และหากยกเลิก receipt 05 ได้ยกเลิกไป ฟิลด์แสดง To ก็จะกลายเป็น receipt 04 หรือถ้าหาก receipt 01 ได้ยกเลิกไป ฟิลด์แสดง From จะแสดงเป็น receipt 02
รวมตามเครื่องรับชำระ Pos name ซึ่งได้ map ตาม user รับชำระ
เคสรับชำระ หลัง VAT 500 บาท
แสดงจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง
เคสนี้รับชำระหลัง VAT 500 บาท
*ที่ถูกต้องควรแสดง 467.29 , 32.71 , 500.00
รายงาน PDF แสดงจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง
เคสนี้รับชำระหลัง VAT 500 บาท
*ที่ถูกต้องควรแสดง 467.29 / 32.71 / 500.00
ต้องแสดง user ที่รับชำระจาก offline
ต้องแสดงจำนวนเงิน VAT
ต้องแสดงรอบการใช้งาน
ในหน้ารายงานให้เรียงลำดับตาม doctype RF > RS > RO ตามด้วย receipt no. 01 > 02 >03
หน้าส่งหักล้าง Offline
หน้าส่งหักล้าง Online
เคสนี้รับชำระบางส่วน
หน้าจอแสดงจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง (แสดงสลับตำแหน่งกัน)
บันทึกจำนวนเงิน ไม่ถูกต้อง ควรบันทึกเป็น 450.00
เพราะมีรายการหัก WT 50 บาท
เมื่อส่งข้อมูลรับชำระเข้าออนไลน์เพื่อส่งหักล้าง
ระบบไม่ได้บันทึกข้อมูลฟิลด์ LAGUAGE และ ฟิลด์ BILLING_SERVICE_NAME
ควรบันทึกเป็น OFFLINE
ควรบันทึกข้อมูล GL_ACCOUNT ด้วย
IBACSS = 11149102
ควรบันทึกจำนวนเงินทุกฟิลด์
ควรบันทึกข้อมูล text method ด้วย
ควรบันทึกข้อมูล GL_ACCOUNT method ด้วย
*map GL_ACCOUNT จาก Table MASGL
ควรบันทึกข้อมูล GL_ACCOUNT method ด้วย
*map GL_ACCOUNT จาก Table MASGL
ควรบันทึกข้อมูล ฟิลด์ ID และ NAME ด้วย
ควรบันทึกข้อมูล ฟิลด์ วันที่หน้าเช็ค ด้วย
ควรบันทึกข้อมูล ฟิลด์ CARDTYPE ด้วย
แสดง method ไม่ครบ เคสนี้ควรแสดง เงินสด+บัตรเครดิต+เช็ค+WT
แสดงเลขที่อ้างอิงของ method ไม่ครบ เคสนี้ควร เลขที่อ้างอิงของบัตรเครดิต+เช็ค+WT
แสดงจำนวนเงินไม่ถูกต้อง
จำนวนเงินก่อน VAT , VAT , จำนวนเงินหลัง VAT
*เคสนี้ควรแสดงเป็น 467.29 / 32.71 / 500.00
รายการรับชำระนี้ ได้ทำการยกเลิก บน Local Offine ไปแล้ว ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าออนไลน์
รายการรับชำระนี้ ได้ทำการยกเลิก บน Local Offine ไปแล้ว ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าออนไลน์
เมื่อมาดูรายการประวัติบนออนไลน์ กลับพบว่ารายการนี้นำมาหักล้างหนี้ และสถานะ เป็นปกติ ซึ่งไม่ถูกต้อง
batch user ที่ส่งข้อมูลเข้าออนไลน์
ทำไมถึงเป็น user role backoffice คะ
เคสนี้รับชำระบน offline VAT Rare 10%
เมื่อส่งข้อมูลเข้า online แล้วนำมาพิมพ์ซ้ำ
VAT Rate แสดงไม่ถูกต้อง
*defects ทั้ง พิมพ์ซ้ำต้นฉบับ/สำเนา/ใบแทน
เลขที่ลูกค้า
หน่วยงานติดตามหนี้ /
หน่วยงานรับรายได้
เลขที่ใบแจ้งค่าใช้บริการ/ ชื่อบริการ
เคสนี้เป็น muti method แต่ระบบ แสดงแค่เงินสด ??
เคสนี้เป็น muti method แต่ระบบ ไม่แสดงเลขที่อ้างอิง ??
ไม่แสดงจำนวนเงิน ??
ต้องมี dropdown source แบ่งประเภทบริการ เพื่อค้นหา
1.ทั้งหมด 2.ค่าใช้บริการ (Billing) 3.บริการอื่น (Other)
ออกรายงาน PDF , Excel
ย้ายไปอยู่ฝั่งด้านซ้าย
ออกรายงาน PDF , Excel อยู่ตรงนี้ เหมือนกับรายงานอื่นๆใน EPIS
ปล. เบรกรายงาน PDF ให้เลียนแบบเหมือนรายงานรับชำระประจำวัน
doc type RS ต้องไม่มาแสดงในรายงานภาษีขายเต็มรูป
doc type RS บันทึก RECEIPTTYPE ไม่ถูกต้อง ควรบันทึกเป็น ABVR
ไม่พบข้อมูลรายการรับชำระ offline Doctype RS
ไม่พบข้อมูลรายการหัก WT
ไม่พบข้อมูลรายการหัก WT ของ Offline
ไม่พบข้อมูลรายการยกเลิกของ Offline
เข้าดูรายงานด้วย role sup ช่องเจ้าหน้าที่ ให้ ดึงมาเฉพาะ user ที่เป็น role รับชำระเท่านั้น *กรอบสีแดงคือ user role backoffice
ในหน้าเพิ่มผู้ใช้งาน (User) บนระบบ Online ให้มีช่องให้ติ้กเลือก หากต้องการให้ user นั้น รับชำระบนระบบ Offline
*คิดว่าน่าจะมีฟิลด์ไว้เก็บข้อมูล Type ตรงนี้เพื่อนำส่ง user ที่รับชำระในระบบ Offline เท่านั้น
ข้อมูลตรงนี้ ต้องนำมาใช้ในระบบ Offline ด้วย คือ แต่ละ user อาจจะมีเครื่องรับชำระได้หลายเครื่อง เพราะฉนั้นการส่งข้อมูล user รับชำระใน Offline ต้องส่งข้อมูลเครื่องรับชำระ เช่น pos id , pos name มาเก็บที่ DB Offline ด้วย
ข้อมูล BP และ BA
เพิ่ม Check Box กรณีให้เป็น user รับชำระบน offline
เคสรับชำระขายสด NON VAT ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าออนไลน์ได้
เลขที่ลูกค้า บริการขายสด ต้องรองรับ กรณีลูกค้าขาจรด้วย เพราะฉนั้น ช่องข้อมูลตรงนี้ จะมีข้อมูลก็ได้ไม่มีข้อมูลก็ได้
หน้ารายงานภาษีขายเต็มรูป กรณี login ด้วย user role agent ต้องแสดงรายการรับชำระตาม user ที่ login จะไม่สามารถเห็นรายการรับชำระของ user อื่นๆ ถ้าหากเป็น user role sup จะสามารถเห็นรายการรับชำระของ user อื่นๆ ที่อยู่ในหน่วยงานที่ดูแลอยู่
เคสนี้มีรายการหัก WT 2 ตัว ในใบเสร็จต้องแสดง +WT แค่ตัวเดียว
เคสนี้มีรายการหัก WT 2 ตัว ในหน้าประวัติต้องแสดง +WT แค่ตัวเดียว
หน้ารายงานรับชำระเงิน เลขที่เอกสาร WT ไม่เหมือนกัน แต่ระบบแสดงเลขที่อ้างอิง WT เหมือนกันทั้ง 2 ตัว *ซึ่งไม่ถูกต้อง (WT 024 , WT 025)
ให้แสดงเป็น WT
ในหน้ารายงานให้เรียงลำดับตาม receipt no. 01 > 02 >03
ในหน้ารายงานให้เรียงลำดับตาม receipt no. 01 > 02 >03
ควรแสดง รวมตาม User ID ด้วย *ให้ดูตัวอย่างจากระบบออนไลน์
มีการรับชำระด้วย VAT Rate 10% แต่ระบบไม่แสดง label VAT 10%
วันที่รับชำระ
ในหน้ารายงานให้เรียงลำดับตาม receipt no. 01 > 02 >03
ขาด label วันเวลาพิมพ์
00000 ให้แสดง สำนักงานใหญ่
*มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
00000 ให้แสดง สำนักงานใหญ่
*มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
00000 ให้แสดง สำนักงานใหญ่
*มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
ตัด label ส่วนนี้ออก
เพิ่มคอลัมน์ดังรูปด้านล่าง โดยให้ต่อท้ายคอลัมน์ สถานะ
รายงาน PDF
รายงาน PDF
รายงาน Excel
รายงาน Excel
ส่งข้อมูลเข้าออนไลน์ได้ แต่ระบบไม่มีการส่งหักล้าง ยอดหนี้ไม่มีหักออก

## 01-04-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. ส่งหักล้าง Offline
8. Sync Data
9. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
เคสนี้บันทึก 2 ตำแหน่งไปก่อน เพราะอนาคต กสท. อาจให้เปลี่ยนเป็น 2 ตำแหน่ง 28-05-62
รับชำระค่าบริการ
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
28-05-62
เช้าวันที่ 23/05/2019 รบกวน deploy ใหม่อีกทีนะครับในส่วนของ defect นี้
รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
28-05-62
ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
|  | Dev. | Tester
28-05-62
ปล. ตอนนี้ปรับเป็น 200% นะครับ ถ้ามันใหญ่ไปหรือยังไงรบกวนแจ้งด้วยครับ
ยกเลิกบริการอื่น
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
แก้แล้ววันที่ 1/6/2019
ประวัติการรับชำระเงิน
|  | Dev. | Tester
ผม test วันที่ 1/6/2019 มันก็ยังขึ้นมาแค่ 1 นะครับ รบกวน retest อีกที ถ้ายังเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมเช็คใหม่ครับ
รายงานการรับชำระเงิน
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 28-05-62
ของผมออกได้ปกติคับ รบกวนวิธีที่รายงานไม่ออกด้วยคับ ว่าชำระแบบไหน?
วันที่ 1/6/2019 ยังออกปกตินะครับ
ส่งหักล้าง Offline
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
28-05-62
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  | Dev. | Tester
28-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 28-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 18-06-62
|  | Dev. | Tester
ยังเทสไม่ได้เนื่องจากส่ง batch ไม่เข้า online 28-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังเทสไม่ได้เนื่องจากส่ง batch ไม่เข้า online 28-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังเทสไม่ได้เนื่องจากส่ง batch ไม่เข้า online 28-05-62
|  | Dev. | Tester
18-06-62
|  | Dev. | Tester
18-06-62
|  | Dev. | Tester
18-06-62
|  | Dev. | Tester
ยังเทสไม่ได้เนื่องจากส่ง batch ไม่เข้า online 28-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังเทสไม่ได้เนื่องจากส่ง batch ไม่เข้า online 28-05-62
|  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 18-06-62
|  | Dev. | Tester
18-06-62
เคสรับชำระขายสด แบบลูกค้าขาจร ไม่มีเลขที่ลูกค้า
ควรบันทึกข้อมูล ฟิลด์ CARDTYPE ด้วย
รับชำระบริการอื่นๆ (ขายสด)

## 28-05-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. ส่งหักล้าง Offline
8. Sync Data
9. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
รับชำระค่าบริการ
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
2019-09-06
|  |  | Dev. | Tester
ขนาดโอเคแล้วค่ะ 04-06-62
ยกเลิกขายสด
|  |  | Dev. | Tester
04-06-62
|  |  | Dev. | Tester
04-06-62
ประวัติการรับชำระเงิน
ประวัติขายเชื่อ
|  |  | Dev. | Tester
14-06-62
2019-09-06
รายงานการรับชำระเงิน
รายงานรับชำระขายเชื่อ
|  |  | Dev. | Tester
ยังหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้ 06-06-62
|  | 2019-09-06 | ผมแก้โดนการระบุ font ไปด้วยลองดูอีกทีคับ
รายงานรับชำระขายสด
|  |  | Dev. | Tester
ยังหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้ 06-06-62
|  | 2019-09-06 | ผมแก้โดนการระบุ font ไปด้วยลองดูอีกทีคับ
รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีเต็มรูป
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
|  |  | Dev. | Tester
|  | 2019-01-06 |  |  | 05-06-62
แต่ report excel แสดงข้อมูลการชำระของ user อื่น
2019-03-06
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
ส่งหักล้าง Offline
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
2019-09-06
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
เคส หนี้สูญ IBACSS (WO_IBACSS)
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
เคส รับชำระขายสด NON VAT
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
เคส รับชำระขายสด หลัง VAT
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
เคส รับชำระขายสด Doctype RS
|  |  | Dev. | Tester
18-06-62
2019-09-06
เคส Doctype RS ไม่พบในรายงานภาษีขาย
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 05-06-62
2019-09-06
เคส Doctype RS รับชำระด้วยเช็ค
|  |  | Dev. | Tester
05-06-62
ส่งข้อมูลด้วย Batch
|  |  | Dev. | Tester
batch รับชำระไม่ทำงาน 06-06-62
2019-09-06
|  |  | Dev. | Tester
batch รับชำระไม่ทำงาน 06-06-62
2019-09-06
เคสลูกค้าขาจร รับชำระ ไม่มีเลขที่ลูกค้า ไม่สามารถส่งหักล้างเข้า online ได้ เมื่อกดปุ่มตกลง หน้าจอค้างไปเลย
เคส RS ชำระเงินหลัง VAT

## update 28-05-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. ส่งหักล้าง Offline
8. Sync Data
9. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
รับชำระค่าบริการ
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
|  |  | Dev. | Tester
13-06-62
ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
|  |  | Dev. | Tester
14-06-62
2019-09-06
รายงานการรับชำระเงิน
รายงานรับชำระขายเชื่อ
|  |  | Dev. | Tester
ตอนนี้แสดง blank 14-06-62
|  | 2019-09-06 | ผมแก้โดนการระบุ font ไปด้วยลองดูอีกทีคับ
รายงานรับชำระขายสด
|  |  | Dev. | Tester
ตอนนี้แสดง blank 14-06-62
|  | 2019-09-06 | ผมแก้โดนการระบุ font ไปด้วยลองดูอีกทีคับ
ส่งหักล้าง Offline
|  |  | Dev. | Tester
14-06-62
2019-09-06
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
เคส รับชำระขายสด Doctype RS
|  |  | Dev. | Tester
14-06-62
2019-09-06
เคส Doctype RS ไม่พบในรายงานภาษีขาย
|  |  | Dev. | Tester
18-06-62
2019-09-06
ส่งข้อมูลด้วย Batch
|  |  | Dev. | Tester
ยังแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง 17-06-62
2019-09-06
|  |  | Dev. | Tester
รอเทส batch 17-06-62
2019-09-06
เคส RS ชำระเงินหลัง VAT

## 18-06-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. ส่งหักล้าง Offline
8. Sync Data
9. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
รับชำระค่าบริการ
|  |  | Dev. | Tester
23-07-62
|  |  | Dev. | Tester
23-07-62
ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
ยกเลิกขายสด
|  |  | Dev. | Tester
23-07-62
รายงานการรับชำระเงิน
รายงานรับชำระขายเชื่อ
|  |  | Dev. | Tester
30-07-62
ออก Tab เบิ้ล
รายงานรับชำระขายสด
|  |  | Dev. | Tester
30-07-62
ออก Tab เบิ้ล
รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
รายงานภาษีขาย/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
|  |  | Dev. | Tester
24-07-62
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
ส่งข้อมูลรับชำระด้วยวิธี Manual
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
EPF170401RF1906140003
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ประเภทรายได้ 01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 01-08-62
|  |  | Dev. | Tester
02-08-62
|  |  | Dev. | Tester
02-08-62
ส่งข้อมูลยกเลิก ด้วย batch
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 02-08-62
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 02-08-62
|  |  | Dev. | Tester
02-08-62
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 02-08-62
|  |  | Dev. | Tester
ยังไม่แก้ 02-08-62
Batch ยกเลิกขายสด

## 02-08-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. ส่งหักล้าง Offline
8. Sync Data
9. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
รับชำระค่าบริการ
|  | Dev. | Tester
02-09-62
รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
|  | Dev. | Tester
02-09-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
now limit 7 digit
ประวัติการรับชำระเงิน
ประวัติขายสด
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้ไขหัวข้อ ประเภทบริการ
รายงานการรับชำระเงิน
Defect ทั้งขายเชื่อและขายสด
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ขายสดยังไม่แก้ไข
17-10-62
Sync Data
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  | Dev. | Tester
02-09-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
ต้องนำ GL ACCOUNT ของวิธีรับชำระ มาบันทึก
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ติดเฉพาะบริการขายเชื่อยังไม่แก้
17-10-62
ทั้งบริการขายเชื่อและขายสด
รายงานรับชำระเงินประจำวัน
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
เทสไม่ได้
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
ยังไม่แก้
หน้าปิดบัญชี
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
ส่งข้อมูลยกเลิก ด้วย batch
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
บริการขายสด OTHER
ประเภทรายได้
ข้อมูลจากฟิลด์ VALUE
ข้อมูลจากฟิลด์ VALUE
Batch ยกเลิกขายสด

## 07-08-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. ส่งหักล้าง Offline
8. Sync Data
9. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
ประวัติการรับชำระเงิน
ประวัติขายสด
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้ไขหัวข้อ ประเภทบริการ
อันนี้รบกวน update code and deploy ใหม่ลองดูนะครับ
17-10-62
ยังไม่แก้ไขหัวข้อ ประเภทบริการ
รายงานการรับชำระเงิน
Defect ทั้งขายเชื่อและขายสด
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ขายสดยังไม่แก้ไข
17-10-62
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
02-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
ต้องนำ GL ACCOUNT ของวิธีรับชำระ มาบันทึก
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ติดเฉพาะบริการขายเชื่อยังไม่แก้
17-10-62
ยังไม่แก้
รายงานรับชำระเงินประจำวัน
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
เทสไม่ได้
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
ยังไม่แก้
หน้าปิดบัญชี
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ยังไม่แก้
17-10-62
ยังไม่แก้
ส่งข้อมูลยกเลิก ด้วย batch
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
|  | Dev. | Tester
03-09-62
ค้นหาข้อมูลรายการเพื่อยกเลิก ไม่ได้
บริการขายสด OTHER
ประเภทรายได้
Batch ยกเลิกขายสด

## 21-10-62
Menu
1. รับชำระค่าบริการ
2. รับชำระค่าบริการอื่น (ขายสด)
3. ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
4. ประวัติการรับชำระเงิน
5. รายงานการรับชำระเงิน
6. รายงานภาษีขาย แบบเต็ม/แบบย่อ
7. ส่งหักล้าง Offline
8. Sync Data
9. ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
ยกเลิกรับชำระค่าบริการ
|  |  | Dev. | Tester
ประวัติการรับชำระเงิน
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
รายงานการรับชำระเงิน
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
s
Sync Data
|  |  | Dev. | Tester
รบกวน test อีกทีนะครับ พอดีเครื่องผม user sunisa มันมา
23/11/2019
|  |  | Dev. | Tester
พอดีเครื่องที่ยิงจะเป็น http://10.36.10.13:8081/EpisWeb_Dev นะครับ ถ้าเครื่องนี้ไม่มีปัญหาก็ยิงได้ปกติครับ
23/11/2019
ส่งข้อมูลรับชำระ เข้าออนไลน์
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
รายงานรับชำระเงินประจำวัน ฝั่ง Online
|  |  | Dev. | Tester
รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย ฝั่ง Online
|  |  | Dev. | Tester
รายงานรับชำระเงินเครื่อง Offline
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
|  |  | Dev. | Tester
รบกวนขอรายละเอียดการ test ด้วยครับ พอดีไม่ทราบว่า เป็นที่ batch หรือ manual ครับ
หน้าปิดบัญชี
|  |  | Dev. | Tester
รบกวนช่วยตรวจสอบหน่อยครับ ว่าถูกไหม ตอนนี้ มันขึ้นแค่ ยอดรวม กับจำนวนใบเสร็จทั้งหมด ครับ
กรณีรับชำระด้วยเช็ค จะนำ business area ไปหาหน่วยงานรับชำระก่อน จึงจะนำ GL ACCOUNT มาบันทึก TRSMETHOD (ไม่เข้าใจ ถามได้ค่ะ)
ลูกค้าเป็นหน่วยงานรัฐ ถ้าข้อมูลขาด ชื่อ ที่อยู่ ใบเสร็จต้องออกเป็นอย่างย่อ (RS)
*defect ทั้งบริการขายเชื่อและขายสด
ลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไป ถ้าข้อมูลขาด ชื่อ ที่อยู่ ใบเสร็จต้องออกเป็นอย่างย่อ (RS)
*defect ทั้งบริการขายเชื่อและขายสด
- ลูกค้าเป็นนิติบุคคล ถ้าข้อมูลขาด ชื่อ , ที่อยู่ , TAX ID และสาขา ใบเสร็จต้องออกเป็นอย่างย่อ (RS)
*defect ทั้งบริการขายเชื่อและขายสด
ลูกค้าขาจรทำการ ชำระ2รายการ
- หน้ารายงานการชำระเงิน ออกรายการเดียว ที่ถูกต้องออก2รายการ - ที่รายงาน PDFก็ต้องออก2รายการ ตอนนี้ออกแค่ 1 รายการ
ควรบันทึก GL_ACCOUNT ของ WT
*ข้อมูลจาก table MASGL
บันทึก SHOPID ไม่ถูกต้อง
*ดูข้อมูลจาก table MASSHOP
ทำการส่งหักล้างแบบmanual ที่ offline พอมาดูที่แสดงผลการบันทึก manual ที่online ต้องมี batในการกวาดข้อมูลไปหักล้างด้วย
1
2
ทำการชำระขายเชื่อ 2 ใบเสร็จ - ใบเสร็จที่ 1 หักได้ - ใบเสร็จที่ 2 รอหักล้าง
bat มีการส่งข้อมูลของใบเสร็จที่1 ไป2ครั้ง
เปลี่ยนเป็น > ประเภทรายได้
ชื่อของประเภทไม่แสดง